СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы развития МБОУ «ООШ с. Герменчук» на 2024- 2027 гг. | 3 |
| 2 | Информационная справка об ОО. | 8 |
| 3 | Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики. | 12 |
| 4 | Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Программы (баллы, уровень по каждому направлению и в целом). | 12 |
| 5 | Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию. | 61 |
| 6 | Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы. | 61 |
| 7 | Анализ текущего состояния и перспектив развития школы. Интерпретация результатов самодиагностики. | 102 |
| 8 | Основные направления развития организации. | 109 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня). | 114 |
| 10 | Механизмы реализации Программы развития. | 115 |
| 11 | Критерии и показатели оценки реализации Программы развития | 116 |
| 12 | Дорожная карта реализации Программы развития. | 117 |

- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Герменчук» Шалинского муниципального района |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | 1. Конвенция о правах обучающегося (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 2. Конституция Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.); 3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021г. № 64100); 6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021г. № 64101); 7. Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413» (зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2022г. № 70034); 8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827); 9. Письмо Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» от 20 февраля 2017 г. № 07-818 (вместе с «Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»); 10. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (утверждена Указом Президента от 09.05.2017 № 203); 11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 12. Основы государственной молодежной политики до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства от 29.11.2014 №2403-р); 13. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства от 29.05.2015 №996-р); 14. Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики от 09.06.2024г. №525-п «О проведении самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России в образовательных организациях Чеченской Республики»; 15. Устав МБОУ «ООШ с.Герменчук»; 16. Приказ МБОУ «ООШ с.Герменчук» от 20.11.2024г. №39 «Об утверждении результатов самодиагностики по проекту «Школа Минпросвещения России» программы развития МБОУ «ООШ с.Герменчук» на 2024 – 2027 гг.». 17. Нормативные локальные акты Школы. |
| Цель | Формирование единого образовательного пространства обучения, воспитания и просвещения, с обеспечением равенства возможностей учащихся в получении качественного конкурентоспособного образования, с едиными требованиями к условиям организации образовательного процесса, с едиными подходами к оценке образовательных результатов, путем интеграции основного и дополнительного образования и усилий всех субъектов образовательного процесса. |
| Комплексные задачи Программы развития | 1. Проведение самодиагностики, определение уровня соответствия МБОУ «ООШ с.Герменчук» модели «Школа Минпросвещения России». 2. Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России». 3. Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития: - «ЗНАНИЕ»; - «ЗДОРОВЬЕ»; - «ВОСПИТАНИЕ»; - «ТВОРЧЕСТВО»; - «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»; - «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДА»; - «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ»; - «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 4. Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей МБОУ МБОУ «ООШ с.Герменчук» обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. 5. Формирование современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей построение индивидуальной образовательной траектории, высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 6. Формирование предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. 7. Совершенствование системы социального партнёрства через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 8. Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении. 9. Формирование модели управления школой, обеспечивающей высокую эффективность ее деятельности и качество образования. Развитие управленческой модели школы. 10. Создание единого образовательно-воспитательного пространства развития учащихся через интеграцию и сотрудничество семьи и школы. Развитие направления работы с семьей (школа для ребёнка и для всей семьи). 11. Независимая оценка качества образования. |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | 1. Выявленное соотношение характеристик основных процессов проектным: 162 балла – средний уровень (213 б. эталонных). Анализ результатов. 2. Управленческий анализ и проектирование условий подтверждения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России». 3. Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития: «ЗНАНИЕ» - «Совершенствование качества образования при реализации федеральных государственных образовательных стандартов»; «ЗДОРОВЬЕ» - «Здоровьесберегающее пространство»; «Доступная среда»; «ВОСПИТАНИЕ» - «Воспитание в урочной и внеурочной деятельности»; «ТВОРЧЕСТВО» - «Школа активных и успешных детей»; «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» - «Формирование и развитие профессиональных компетенций обучающихся в соответствии ФГОС»; «УЧИТЕЛЬ/ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» - «Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС»; «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» - «Психологический комфорт для всех»; «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» – создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг. 4. Система персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей МБОУ «ООШ с.Герменчук». 5. Современная и безопасная цифровая образовательная среда, в которой каждый обучающийся имеет доступ к качественному образованию всех видов и уровней и равные возможности для личностного развития. 6. Повышение степени открытости, конкурентоспособности и позитивного имиджа школы. 7. Эффективно действующая система управления школой, разработанная с учетом современного законодательства. 8. Повышение психолого-педагогического просвещения родителей; повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей; повышение эффективности и активности сотрудничества педагогов и родителей. |
| Сведения о разработчиках | Директор, заместители директора, представители педагогического коллектива |
| Период реализации | 2024-2027 гг. |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный, реализации, обобщающий - Первый этап (июль 2024 г. – декабрь 2024 г.) – подготовительный; - Второй этап (январь 2025 г. – октябрь 2027 г.) – практический; - Третий этап (ноябрь 2027 г. – декабрь 2027г.) – аналитико-обобщающий. |
| I этап – подготовительный (2024г.) | - Проблемно-ориентированный анализ результатов функционирования Школы; - Определение основных направлений обновления содержания образования в Школе; - Подготовка Дорожной карты реализации программы развития |
| II этап – реализация (2025-2027гг.) | - Создание кластеров по совершенствованию научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических условий подготовки выпускников Школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике; - Разработка и реализация соответствующих задачам Программы развития актуальных нормативных локальных актов; - Привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры Школы; - Осуществление системы мониторинга и контроля за ходом реализации Программы развития Школы |
| III этап – обобщающий (2027г.) | - Анализ итоговых результатов реализация программы развития Школы; - Обобщение позитивного опыта реализации программы развития и ее отдельных направлений; - Определение целей, задач и направлений программы развития на следующий жизненный цикл Школы. |
| Порядок финансирования Программы развития | Финансирование из бюджетных средств. |
| Контроль реализации | Общий контроль исполнения Программы развития Школы осуществляет директор и Педагогический совет Школы. Текущий контроль и координацию работы Школы по программе осуществляет директор, по проектам – ответственные исполнители. |

- Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | 1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование ОО в соответствии с Уставом ОО: МБОУ «ООШ с. Герменчук» 2. Дату создания (основания) ОО: 1962 3. ИНН/КПП: 2012002831/ 201201001 4. Информацию об учредителе (ях) ОО: МУ Отдел образования Шалинского муниципального района» Администрация Шалинского муниципального района Почтовый адрес: 366305, Чеченская Республика с. Герменчук, ул. Школьная б/н Адрес официального сайта: https://germenchuk-3.educhr.ru/index.php?component=frontpage&page=1 Электронная почта Germenchuk-3@mail.ru График и режим работы: Понедельник-Суббота c 7.30 до 18.30 Перерыв с 13.00 до 14.00 Выходной: Воскресенье 5. Сведения о лицензии (номер и дата) и приложения к лицензии: Серия ЛО35-01275-20/00354246 (бессрочно) 6. Информацию о месте нахождения ОО (юридический и фактический адрес): 366305, Чеченская Республика с. Герменчук ул. Школьная б/н 7. Контакты: телефон 8928 780-69-18: адрес электронной почты ОО: germenchuk-3@mail.ru адрес официального сайта ОО в сети «Интернет»: |
| Сведения об обучающихся | НОО – 210 уч-ся (125 мальчиков и 85 девочек); ООО – 199 уч-ся (101 мальчиков и 98 девочек); Детей с особенностями в развитии (ОВЗ, инвалидность) -2 чел. Дети инвалиды-3 чел. |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. Формами коллегиального управления являются: - Общее собрание трудового коллектива, - Управляющий Совет Школы, - Педагогический Совет, - Методический Совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления устанавливаются Уставом школы В Школе действуют: - Профсоюзная организация сотрудников в соответствии со своим Уставом, - Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, - методические объединения. Административный аппарат Школы видит первостепенной задачей менеджмента создание организационной культуры, творческого инновационного климата, стимулирующих работников на нововведения. Важнейшим фактором успеха становится непрерывное теоретическое и практическое обучение административных работников: в течение последних пяти лет весь административный аппарат прошёл курсы повышения квалификации в области менеджмента и по проблеме внедрения ФГОС. Три заместителя руководителя (Дагаева Элита Олеговна, Вакуева Ламара Салмановна, Исмаилова Луиза Имрановна.) имеют диплом о прохождении профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», все заместители руководителя. В целом, административный аппарат состоит из высокопрофессиональных, компетентных руководителей, которых отличает высокое чувство ответственности за результаты деятельности Школы. Образовательное учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация образовательных программ начального, основного образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно – оздоровительной, духовно – нравственной, социальной, общеинтеллектуальной и общекультурной направленностей, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; предоставление психолого педагогической, медицинской и социальной помощи; организация труда, отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (организация работы лагеря с дневным пребыванием детей, работы трудовых объединений); группы продленного дня. В целях обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС в Школе создана соответствующая образовательная и социальная среда, оснащен образовательный процесс. Спортивная площадка, оснащенная игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, позволяют проводить учебные занятия и мероприятия школьного и муниципального уровней на базе Школы. Оснащенность техникой («Точка Роста») позволяет свободно разместить объединения обучающихся, стимулировать и формировать интересы с учетом их потребностей и способностей. В Школе имеется оборудование первой необходимое (пандус, разметки, поручни, тактильные плитки) для учащихся с ограниченными возможностями. Учебно-методическое оборудование кабинетов, позволяет реализовывать общеобразовательные программы любой сложности и на высоком качественном уровне осуществлять образовательный процесс. Все используемые средства обучения и воспитания, используемые преподавателем, обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают обучающимся материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения. Использование в учебном процессе учебных и методически материалов, как в традиционном, так и в электронном виде, учебно-программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов способствует формированию у обучающихся мотивации к обучению. На сегодняшний день созданная материально – техническая база позволяет изменить подходы к преподаванию учебных предметов, повысить качество образования и мотивацию к учебе у обучающихся. Материально-техническая база Школы современна, оснащение учебного заведения проводится в соответствии с требованиями времени, последних достижений науки и техники. Проектная мощность - 226 человек. |
| Сведения о режиме деятельности | В школе режим работы - 5-ти дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 недели, для 4-8 классов 34 недели. Учебный год в школе начинается с 1 сентября (если выпадает на выходной день, то следующее за ним число рабочего дня) и заканчивается 25 мая. В школе осуществляется организация образовательной деятельности по триместрам. Продолжительность учебных модулей: I триместр - 10 недель, II триместр – 11 недель (3 модуль-5 недель и 4 модуль-6 недель), III триместр (5модуль -5 недель, и 6 модуль – 8 недель) Продолжительность каникул праздничных и выходных дней не менее 38 календарных дней в течение учебного года, не менее 7 календарных дней в течение каникул. Продолжительность урока – 40 минут. Учебные занятия в школе организованы в две смены. Начало уроков в первую смену 8 ч 00 мин, во вторую – 13 ч 30 мин. Календарный учебный график размещен на сайте Школы |
| Сведения о работниках ОО | Общее количество работников – 65 чел.; количество педагогических работников – 40 чел.; количество учителей – 40 чел., совместителей -6, д/о-4; количество специалистов (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-библиотекари и т.д.) – 3 чел.; количество работников, имеющих ученую степень/ученое звание (по видам) – 0 чел.; количество педагогов, имеющих ведомственные награды (по видам) –3 чел.; количество работников, имеющих государственные награды – 0 чел.; долю работников с высшим образованием – 72%; долю учителей, имеющих высшую/первую квалификационную категорию – 10%; количество учителей, имеющих квалификационную категорию «педагог-наставник»/«педагог-методист» - 0 чел.; иные особенности коллектива (выпускники школы – работники ОО, молодые специалисты и т.д.) – 1 выпускников школы – учителя, 2 работников – молодые специалисты. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | В целях осуществления социального партнерства по реализации здоровьесберегающей деятельности заключен договор о взаимодействии с медицинским учреждением ГБУ Шалинским ЦРБ» |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | Финалист Республиканского фестиваля – конкурса лучших практик «Функциональная грамотность – учимся для жизни 2023!»; Призер Республиканского фестиваля – конкурса лучших практик «Функциональная грамотность – учимся для жизни 2024!»; Победитель межмуниципального этапа викторины «Юный интеллектуал» в рамках проекта «Движение Первых» |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

3.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльная оценка | Магистральное направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности(критический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 2 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 3 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными учебниками и учебными пособиями для обучающихся с ОВЗ | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 4 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 5 | Углубленное изучение отдельных предметов | Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов | 0 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Несовершенная система финансирования ИУП. | - Усовершенствование системы контроля за использованием финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП, в том числе углубленное изучение отдельных предметов в рамках ИУП. |
|  |  |  |  |  |  | Не используются возможности реализации образовательной программы в сетевой форме. | - Создание условий для реализации ООП в сетевой форме: выявление дефицитов, заключение сетевых договоров, мониторинг. - Создание муниципального «ресурсного центра», в котором дети изучают углубленные курсы, а предметы на базовом уровне проходят в школах «у дома». |
| 6 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 9 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 12 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в муниципальном этапе | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| 13 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| 14 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ;наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 0 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Не обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ. | - Обеспечение определения потребностей, направлений и ожидаемых результатов взаимодействия с социальными партнерами образовательной организации. - Организация взаимодействия общеобразовательной организации с участниками образовательных отношений, органами государственной власти, местного самоуправления, учредителем (собственником), общественными и другими организациями, представителями СМИ. - Организация и координация социального партнерства с местным и бизнес-сообществами, организациями культуры, досуга и спорта, другими образовательными организациями по реализации образовательных и досугово-развивающих программ, мероприятий и событий. |
| 15 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 2 и более лет | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 16 | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 17 | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено полностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 18 | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 19 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации (информация не обновляется или обновляется редко) | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень профессиональных компетенций команды руководителей в выполнении функций по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части обеспечения информационной открытости образовательной организации. | - Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся): - назначение/замена ответственных за доступность информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся); - регулярное обновление информации на официальном сайте общеобразовательной организации; - размещение на официальном сайте информации о просветительской и консультативной деятельности с родителями (законными представителями) и педагогическими работниками общеобразовательной организации, публикаций педагогических работников, специалистов психолого-педагогической службы. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). | - Осуществление административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). |
| 20 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными дидактическими материалами для обучающихся с ОВЗ, разработанными педагогами общеобразовательной организации | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 21 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования | оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за наличием ТСО индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью). | - Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования с целью выявления потребностей. - Осуществление своевременной подачи заявок на оснащение ТСО, автоматизированных рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Обеспечение контроля наличия ТСО, индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) - Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| 22 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 23 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью , в том числе посредствам организации инклюзивного образования (за три последних года) | 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 24 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования, на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | - Обеспечение совершенствования профессиональных компетенций и последующих действий по трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация методического сопровождения педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. - Организация системной деятельности по обеспечению достижения показателей, позволяющих трансляцию эффективного опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; - создание системы тренинговых мер по подготовке к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - организация обмена опытом с педагогическими работниками других образовательных организаций по организационно-методическим формам обучения детей с ОВЗ, с инвалидностью; - организация участия педагогических работников во внутришкольных обучающих мероприятиях по обсуждению вопросов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью - на семинарах, тренингах, конференциях и др. - проведение межшкольных педагогических советов, методических мероприятий; - участие в муниципальных/краевых/федеральных методических событиях. |
| 25 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов (критический показатель) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 26 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 27 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 28 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 29 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 30 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее - ШСК) (по видам спорта) | От 1 до 4 видов спорта в ШСК | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные спортивные клубы", планирование мероприятий. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие спортивного зала, соответствующего требованиям СанПин, отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. | - Обеспечение материально-технической базы для организации спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями СанПин. - Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями для использования их материально-технических ресурсов/помещений. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
| 31 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | От 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
| 32 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. | - Проведение мониторинга участия обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. - Привлечение обучающихся к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. - Создание сообщества обучающихся и педагогических работников. - Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. - Выявление высокомотивированных обучающихся, желающих участвовать в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. - Организация индивидуальной работы с обучающимися, участвующими в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально-технической базы для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников. | - Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам подготовки обучающихся к соревнованиям. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | - Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |
| 33 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников. | - Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам подготовки обучающихся к соревнованиям. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально-технической базы для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. |
| 34 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | Отсутствие обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 0 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие системы мотивации педагогических работников по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |
|  |  |  |  |  |  | Учителя не владеют технологией формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Обеспечение обучения педагогов по вопросам формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
| 35 | Наличие в организации отдельного кабинета учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога | наличие | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 36 | Наличие в кабинете учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых занятий, коррекционно-развивающей работы | Наличие | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 37 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критический показатель) | От 77% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Выбор направлений дополнительного образования ограничен и не удовлетворяет в полном объеме потребности обучающихся. | - Обеспечение диверсификации направленностей дополнительного образования для удовлетворения запросов всех обучающихся, в т.ч. путем реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  |  |  |  | Не все обучающиеся и их родители ознакомлены с возможностями образовательной организации в части предоставления дополнительного образования. | - Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о всех направленностях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации. Организация ярмарки дополнительного образования с презентацией всех кужков и секций дополнительного образования, работающих в образовательной организации. - Обеспечение информирования родителей о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием. |
|  |  |  |  |  |  | Кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагога. - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. - Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. |
| 38 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 4-5 направленностям | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие ресурсов в образовательной организации для реализации программ дополнительного образования. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. - Обеспечение деятельности по привлечению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие или недостаточное материально-техническое оснащение образовательной организации для реализации дополнительного образования. | - Проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации дополнительного образования обучающихся. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для реализации дополнительного образования. |
| 39 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 1 технологический кружок | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. - При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует материально-техническое оснащение, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Обеспечить деятельность по привленчению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. - Организовать проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации на базе общеобразовательной организации кружков технической и естественно-научной направленностей. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для организации работы кружков технологической и естественно-научной направленности. - При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
|  |  |  |  |  |  | Не определен формат организации кружка технической направленности на базе образовательной организации для детей в возрасте от 10 до 18 лет по направлениям НТИ в соответствии с имеющимися у образовательной организации кадровыми и материально-техническими ресурсами. | - Утверждение формата организации кружка технической направленности на базе общеобразовательной организации для детей в возрасте от 10 до 18 лет по направлениям НТИ (аэронет, автонет, маринет, нейронет, хелснет, фуднет, энерджинет, техиет, сэйфнет и пр.) в соответствии с имеющимися у общеобразовательной организации кадровыми и материально-техническими ресурсами. |
| 40 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на муниципальном уровне | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствие мониторинга интересов и способностей обучающихся. | - Разработка локального нормативного акта, регламентирующего мониторинг интересов обучающихся (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, мероприятия по сопровождению и развитию). - Выявление, поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы подготовки обучающихся к конкурсному движению. | - Разработка локального нормативного акта, регламетирующего систему подготовки и участия обучающихся в конкурсном движении. - Разработка плана участия обучающихся образовательной организации в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях в соответствии с федеральным, региональным, муниципальным перечнями олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий. - Обеспечение психолого-педагогической поддержки участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие или недостаточное материально-техническое оснащение. | - Проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации технологических кружков на базе общеобразовательной организации. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для организации работы кружков технологической направленности. |
|  |  |  |  |  |  | Не разработаны программы, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. | - Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. - Разработка дополнительных программ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. |
| 41 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на муниципальном уровне | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | - Внесение в положение об оплате труда критиериев стимулирования педагогических работников за работу по выявленияю, сопровождению и развитию детской одаренности |
|  |  |  |  |  |  | Наличие предметных дефицитов педагогов, недостаточных профессиональный уровень для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций. | - Повышение квалификации педагогов в части устранения предметных дефицитов; повышение профессионального уровня для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, смотрам, конкурсам, конференциям разработка ИОМ педагога; привлечение специалистов высшего и среднего профессионального образования для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня |
| 42 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки Кванториум, мобильные технопарки Кванториум, Дома научной коллаборации, центры IT-куб, Точка роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствие разработанных образовательных программ, реализующихся в сетевой форме, по всем шести направленностям. | - Создание ресурсных условий в общеобразовательной организации для обеспечения сетевого взаимодействия (нормативно-правовые, материально-, информационно-технические, кадровые). - Организация взаимодействия в том числе в сетевой форме (заключение договоров) с организациями культуры и искусства, кванториумами, центрами «IT-кубы», «Точками роста», экостанциями, ведущими предприятиями региона, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и др. |
| 43 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 3‒4 объединения | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Не сформирована система воспитательной работы школы. | - Обеспечение Штабом воспитательной работы диверсификации палитры школьных творческих объединений. |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень компетенций педагогических работников, непозволяющий реализовать палитру творческих объединений | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагогов. |
| 44 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 45 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 46 | Функционирование школьного хора | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в выполнении трудовых функций по созданию единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного хора. | - Обеспечение повышения квалификации управленческой команды в части создания единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. | - Внесение изменений в штатное расписание, введение должностей педагогических работников по Профстандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». - Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для работы в школьном хоре. - Обеспечение обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования в области создания школьного хора. - Организация работы руководителя хора, концертмейстера, педагога-организатора и педагогического коллектива по функционированию Школьного хора. - Обучение (в том числе на базе организаций культуры и искусств) педагогических работников общеобразовательной организации для разработки и реализации программы школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности хоровой тематики. | - Разработка программ внеурочной деятельности по хоровой тематике (по профилю «школьный хор») для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 7-9 классов, 9-11 классов в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. - Создание материально-технических условий для реализации программы, организации деятельности школьного хора. - Привлечение обучающихся к обучению по программе «Школьный хор», участию в художественной самодеятельности. - Изучение интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие сетевой формы реализации программы школьного хора. | - Осуществление сетевой формы реализации программы школьного хора на основании договора, заключенного между школой, и теми учреждениями, которые заинтересованы в реализации такой программы, в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. - Обеспечение взаимодействия (заключение договоров) с организациями культуры и искусств по привлечению специалистов (в том числе в сетевой дистанционной форме) для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». - Обеспечение при разработке программ, реализуемых в сетевой форме, наряду со школой, учреждением дополнительного образования, СПО, участие организаций культуры и искусства и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по программе школьного хора. |
| 47 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирование школьного медиацентра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 48 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | От 30% обучающихся | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Отсутствие системы работы с детской инициативой. | - Разработка положения о Штабе воспитательной работы, включающего порядок работы с детской инициативой. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в выполнении трудовых функций по созданию единого образовательного пространства, развития в общеобразовательной организации в части привлечения обучающихся к школьным творческим объединениям. | - Обеспечение повышения квалификации управленческой команды в части создания единого образовательного пространства. |
|  |  |  |  |  |  | Не все обучающиеся и их родители ознакомлены с деятельностью школьных творческих объединений. | - Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о всех направленностях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации. Организация ярмарки дополнительного образования с презентацией всех кужков и секций дополнительного образования, работающих в образовательной организации. - Обеспечение информирования родителей о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием. |
|  |  |  |  |  |  | При разработке дополнительных общеобразовательных программ не учитываются интересы и потребности обучающихся. Не осуществляется учет индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся. | - Изучение интересов, потребностей, индивидуальных возможностей и склонностей обучающихся. - Организация школьных творческих объединений с учетом интересов, потребностей, индивидуальных возможностей и склонностей обучающихся. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное количество обучающихся участвуют в школьных объединениях. | - Разработка программ внеурочной деятельности разных направлений. - Разработка программ дополнительного образования разных направленностей. - Организация рекламной кампании. - Ознакомление обучающихся и их родителей с программой школьного творческого объединения, целями и задачами детского объединения, правилами работы в нем, перспективами личностного развития. - Обеспечение научной организации труда и благоприятного климата. - Проведение регулярного мониторинга участия обучающихся в школьных творческих объединениях. - Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников и обучающихся, обеспечивающих создание и функционирование школьных творческих объединений. |
| 49 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 50 | Использование государственных символов при обучении и воспитании(критический показатель) | Да | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 51 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 52 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 53 | Функционирование Совета родителей | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 54 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Нет | 0 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | В штатном расписании не предусмотрена должность педагогического работника с наименованием «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». | - Разработка положения о кадровом резерве образовательной организации. - Выдвижение кандидатов (имеющих опыт и заслуги в образовательной сфере) на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. - Организация поиска кандидатов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. - Обеспечение подготовки кадров-претендентов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. - Введение в штатное расписаниие должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». |
| 55 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Родители не участвуют в разработке рабочей программы воспитания. | - Обеспечение включенности родителей в разработку рабочей программы воспитания штабом воспитательной работы. - Включение в модуль работы с родителями рабочей программы воспитания мероприятий, направленных на вовлечение родителей в образовательную деятельность. - Разработка проекта, совместного с общественностью поселения/округа, коллегиальными органами управления (управляющими советами) с целью активизации работы с родительским сообществом, поиска и реализации способов вовлечения семей в образовательную деятельность. |
|  |  |  |  |  |  | Не стимулируется развитие неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей. | - Организация неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей: групповые консультации родителей по различным вопросам развития и воспитания детей, педагогические лектории, родительские школы и университеты, родительские клубы, клубы выходного дня, мастер-классы, круглые столы по вопросам воспитания. |
|  |  |  |  |  |  | Не используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания. | - Организация родительских дней, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия. - Организация работы семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания. - Организация проведения тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители смогут получать советы по вопросам воспитания, консультаций психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмен опытом. - Организация родительских форумов на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообществ, групп с участием педагогов, для обсуждения интересующих родителей вопросов. - Организация участия родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей). - Организация привлечения родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий. - Организация целевого взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. - Организация трансляции опыта по взаимодействию образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания. |
| 56 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 57 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Не реализуются программы краеведения и школьного туризма | 0 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Нет защищенных туристических объектов вблизи школы. | - Использование возможностей участия в федеральном проекте «Классная страна», который аккумулирует передовые идеи по развитию детского туризма. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально-технического оснащения для реализации программ по туризму, отсутствие необходимого личного и группового снаряжения. | - Использование для закупки туристического оборудования средств грантов, спонсорской помощи. - Оптимизизация расходов, планирование материально-технического оснащения, необходимого для реализации программы краеведения или школьного туризма. |
| 58 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 59 | Функционирование Совета обучающихся | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 60 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 61 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 62 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 63 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 64 | Участие обучающихся в волонтерском движении | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 65 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Не обеспечено создание и деятельность военно-патриотического клуба. | - Разработка нормативной правовой документации школьного военно-патриотического клуба ( Устав, Положение, программа деятельности, план работы и др.) . - Разработка плана создания школьного военно-патриотического клуба. - Определение приоритетных направлений в работе школьного военно-патриотического клуба. Формирование ценностных ориентаций обучающихся: разработка мер и мероприятий. - Назначение руководителя школьного военно-патриотического клуба. - Формирование Совета школьного военно-патриотического клуба. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует помещение, необходимое для работы школьного военно-патриотического клуба. | - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства для организации работы военного-патриотического клуба. - Заключение договора о сотрудничестве с организациями: - образовательной организацией, на базе которой будет работать военно-патриотический клуб (в договоре указывается, какое оборудование может использовать педагог в рамках реализации программы); - организацией, оказывающей спонсорскую помощь клубу; - отделением ДОСААФ России. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует материально-техническое оснащение, необходимое для работы школьного военно-патриотического клуба. | - Оптимизация расходов, создание условий для организации в школе военно-патриотических клубов, планирование материально-технического оснащения, приобретение высокотехнологичного оборудования для организации работы военного-патриотического клуба. - Заключение договора о сотрудничестве с организациями: - образовательной организацией, на базе которой будет работать военно-патриотический клуб (в договоре указывается, какое оборудование может использовать педагог в рамках реализации программы); - организацией, оказывающей спонсорскую помощь клубу; - отделением ДОСААФ России. |
| 66 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 67 | Определение ответственного за реализацию профориентационной деятельности (в должности не ниже заместителя директора) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 68 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 69 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Отсутствие профильных предпрофессиональных классов, удовлетворяющих интересы и потребности обучающихся. | - Обеспечение формирования профильных предпрофессиональных классов, в полной мере удовлетворяющих предпочтения и запросы обучающихся; рынка труда. - Организация открытия профильных предпрофессиональных классов при поддержке предприятий и организаций муниципалитета/региона их непосредственное участие в образовательной деятельности. - Актуализация требований локального нормативного акта (Положение об организации профильного обучения). - Актуализация должностных инструкций педагогических работников и управленческой команды с учетом положений профессиональных стандартов руководителя и педагогических работников общеобразовательных организаций. - Обеспечение самоаудита ресурсных условий (материально-технических, кадровых, информационных и др.) для реализации профильного обучения в образовательной организации. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы. - Обеспечение административного контроля организации профильного обучения. - Организация анализа учебных планов профилей и индивидуальных учебных планов на предмет их соответствия требованиям ФГОС общего образования. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень компетенций педагогических работников по преподаванию в профильных классах. | - Обеспечение обучения педагогов по составлению индивидуальных учебных планов. - Обеспечение обучения педагогов на курсах повышения квалификации по преподаванию предметов на профильном уровне. - Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. |
| 70 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 71 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 72 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 73 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 74 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 75 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Отсутствие реализуемых программ дополнительного образования, направленных на профориентацию. | - Анализ потребностей обучающихся в обучении по программам дополнительного образования, в том числе в кружках, секциях и др., направленных на профориентацию. - Разработка программ дополнительного образования на основе потребностей обучающихся, организация работы кружков, секций с учетом потребностей обучающихся. - При отсутствии кадровых ресурсов использование ресурсов федеральных проектов «Успех каждого ребенка», центров «Точка роста», профориентационного минимума для организации обучения по программам дополнительного образования. - Внесение в должностные инструкции педагогов-психологов, заместителей, курирующих профориентационное направление, качественных и количественных характеристик планируемых результатов по программам дополнительного образования. - Обеспечение посещения обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию. - Обеспечение административного контроля за реализацией программ дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей) в обучении детей по программам дополнительного образования, направленных на профориентацию. | - Повышение мотивации обучающихся в посещении занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию. - Организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями (законными представителями) дней открытых дверей. - Обеспечение проведения мероприятий профориентационной направленности по предпочтениям обучающихся в рамках реализации программы по воспитанию, программ по дополнительному образованию детей и подростков, по результатам исследования потребностей и интересов обучающихся к определенным профессиям. |
| 76 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | - Организация профессионального обучения старшеклассников по профессиям рабочих и служащих с использованием собственной МТБ или МТБ предприятия реального сектора экономики с целью получения первой профессии одновременно с общим образованием. - В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. | - Обеспечение условий для получения лицензии на образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения. - Организация мониторинга востребованных профессий в регионе, районе, городе, селе; кадровых потребностей современного рынка труда. - Организация мониторинга потребностей обучающихся в профессиональном обучении. - Анализ условий (инфраструктура), необходимых для реализации программ. - Организация разработки/корректировки программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих с целью дальнейшей реализации их в школе. - Обеспечение подбора и подготовки педагогических кадров к реализации данных программ. - Организация административного контроля за реализацией программ. - Повышение мотивации обучающихся к профессиональному обучению по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. |
| 77 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 78 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 79 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | - Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству, включающую: назначение ответственного за работу; рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по профмастерству на заседаниях педагогического и методического советов; наличие в ОО системы поощрений педагогов, работающих в данном направлении. - Обеспечение условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству: материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования; кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий); поиск финансовых средств (участие в грантах, конкурсах, обращение к спонсорам) для организации поездок из отдаленных сел к месту проведения чемпионатов по профессиональному мастерству. - Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается информирование обучающихся общеобразовательных организаций о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. | - Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями среднего профессионального образования. - Обеспечение на региональном уровне участия обучающихся общеобразовательных организаций в профориентационных мероприятиях, проводимых в рамках регионального и отборочного (межрегионального) этапов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. - Обеспечение на региональном уровне увеличения охвата обучающихся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации принявшие участие в открытых онлайн-уроках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», проводимых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». |
| 80 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 81 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 82 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 83 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 84 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 85 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 80% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 86 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | От 5% до 9% учителей | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Низкая доля учителей, для которых по результатам диагностики профессиональных дефицитов разработаны ИОМ. | - Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных затруднений и дефицитов. - Выстраивание взаимодействия с различными структурами на региональном и (или) федеральном уровнях, обеспечивающими персональное сопровождение педагогических работников. - Выстраивание взаимодействия региональных методистов с руководителем образовательной организации и его заместителями, руководителями предметных методических объединений и педагогическими работниками, для которых необходима разработка ИОМ. - Разработка плана мероприятий по сопровождению педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников. - Обеспечение участия представителей управленческой команды в в формировании ИОМ педагога. - Обеспечение мотивирующего административного контроля разработки и реализации ИОМа. - Проведение разъяснительных мероприятий по формированию у педагога понимания своих образовательно-профессиональных дефицитов и потребностей. - Проведение анализа результатов диагностик профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательной организации (направления диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников обусловлены нормативно закрепленным перечнем профессиональных компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций, которые связаны с трудовыми функциями профессионального стандарта "Педагог"). - Проведение мероприятий по повышению внутренней мотивации педагога при разработке и реализации ИОМ. - Организация мониторинга удовлетворенности педагогов профессиональной деятельностью и методичсеким сопровождением. - Рзработка ИОМ непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников для повышения эффективности их профессиональной деятельности. - Осуществление административного контроля за организацией деятельности по выявлению дефицитов, сопровождению, разработки и реализации ИОМ. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |
| 87 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Не менее 60% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 88 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования по инструментам ЦОС региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников в части использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов по инструментам ЦОС. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и использованию инструментов ЦОС. |
| 89 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 60% педагогических работников | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года). | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования в сфере воспитания региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о значении воспитания. - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников в сфере воспитания. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников в сфере воспитания. - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов в сфере воспитания. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников в рамках по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к обучению по дополнительным профессиональным программам в сфере воспитания. |
| 90 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 100% управленческой команды | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 91 | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | обучение прошли двое или более учителей из числа учителей-предметников, преподающих биологию, информатику, математику, физику, химию | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 92 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на муниципальном уровне | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. - Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в том числе – в формате внутрикорпоративного обучения, тренингов по командообразованию). - Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. - Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| 93 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на муниципальном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Привлечение к подготовке педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, победителей и призеров профессиональных конкурсов прошлых лет, педагогов-авторов уникальных образовательных методик. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Применение различных видов наставничества: виртуальное (дистанционное), в группе, краткосрочное или целеполагающее, реверсивное, ситуационное, скоростное консультационное, традиционную форму («один на один»). |
|  |  |  |  |  |  | Не формируется и не ведется банк успешных «командных» педагогических и управленческих практик и не осуществляется их тиражирование. | - Разработка плана мероприятий по выявлению, изучению, распространению эффективных педагогических практик. - Формирование банка авторов успешных «командных» педагогических и управленческих практик. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя проекта. - Разработка для педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Информационная поддержка финалистов и победителей профконкурсов (билборды, видеоролики, интервью в СМИ и т.п.). |
| 94 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия)(критический показатель) | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 95 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критический показатель) | 90% обучающихся и более | 3 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 96 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 97 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 98 | Наличие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 99 | Наличие в общеобразовательной организации учителя-логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Наличие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 100 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога с автоматизированным рабочим местом | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 101 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 102 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 103 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 104 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 105 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется программа | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 106 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Кадровый дефицит (отсутствие в организации психолога и/или социального педагога). | - Организация переподготовки педагогических работников по требующимся специальностям. - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций. - Решение кадрового вопроса путем привлечения необходимых специалистов в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатных специалистов. - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами и др. |
|  |  |  |  |  |  | Не выстроена системная работа по преодолению дефицита компетенций у педагогических и иных работников образовательной организации по вопросам профилактики девиантного поведения. | - Обеспечение формирования и развития психолого-педагогической компетентности работников организации. - Обеспечение системной работы по выявлению и преодолению дефицита компетенций у педагогов-психологов в решении профессиональных задач. - Обеспечение системной работы по выявлению и преодолению дефицита компетенций у социального педагога в решении профессиональных задач. - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и иных работников в области профилактики девиантного поведения обучающихся. - Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в вопросах профилактики девиантного поведения. - Организация обучения педагогических работников по вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся. - Обеспечение формирования у педагогических и иных работников организации необходимых компетенций в области разпознавания различных видов девиантного поведения обучающихся. - Ознакомление педагогических и иных работников организации с алгоритмом/порядком действий для различных видов отклоняющегося поведения обучающихся. - Обеспечение формрования у специалистов компетенций, обеспечивающих возможность профессионально работать в межведомственной и междисциплинарной команде. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается взаимодействие с родителями по вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся. | - Обеспечение формирования и развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. - Выстривание системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся. - Проведение консультирования родителей в случае затрудненных воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских взаимоотношений. - Не осуществляется психолого-педагогическое сопровождение внутрисемейной профилактики деструктивного поведения детей и молодежи. - Выстривание системы информационно-просветительской работы с родителями. |
| 107 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 108 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 109 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 110 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ(критический показатель) | Не менее 95% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 111 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум (критический показатель) | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 112 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 113 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационными системами | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 114 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 115 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | не функционирует школьный библиотечный информационный центр | 0 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства | Отсутствует помещение для организации школьного библиотечного информационного центра. | - Выделение помещения для организации школьного библиотечного информационного центра (модернизация школьного пространства, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства). |
|  |  |  |  |  |  | Устаревшие формы взаимодействия с посетителями - учащимися и учителями-предметниками. | - Внесение в ЛА организации изменений, регламентирующих проведение персонифицированного и адаптивного обучения, смешанного обучения, работу со STEM, STEAM технологиями с использованием ИБЦ. |
|  |  |  |  |  |  | Непонимание отличия библиотеки от ИМЦ. | - Изучение методических рекомендаций и опыта других ОО, разработка модель образовательного процесса с ведущей ролью ШИБЦ. |
|  |  |  |  |  |  | Слабая материально-техническая база. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточность информационно-ресурсного и программного обеспечения. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  | Проблемы кадрового обеспечения. | - Решение кадрового вопроса путем привлечения внешнего совместителя. - Решение кадрового вопроса путем привлечения специалиста в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятие штатного специалиста. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие программы развития школьного библиотечного информационного центра. | - Разработка программы развития школьного библиотечного информационного центра. |
| 116 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Функционирование школы полного дня |  |  |
| 117 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления |  |  |
| 118 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления |  |  |

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

Самодиагностика в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»

| Критерии | Показатели оценивания | Значение показателя | Балльная оценка | Балл | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |  |
| Образовательный процесс | 1.1. Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности («критический» показатель) | обучающиеся не участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 0 | 1 | УВР | Отчет |
|  |  | обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 |  |  |  |
|  | 1.2. Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) («критический» показатель) | не реализуется | 0 | 1 | УВР | ФООП соответствующих уровней |
|  |  | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 |  |  |  |
|  | 1.3. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными учебниками и учебными пособиями для обучающихся с ОВЗ | не обеспечено учебниками в полном объеме | 0 | 2 | Библиотекарь | Отчет |
|  |  | обеспечено учебниками в полном объеме | 1 |  |  |  |
|  |  | обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 |  |  |  |
|  | 1.4. Применение электронных образовательных ресурсов из федерального перечня | не предусмотрено | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | предусмотрено | 1 |  |  |  |
|  | 1.5. Углубленное изучение отдельных предметов | не реализуется углубленное изучение отдельных предметов | 0 | 0 | УВР | Учебный алан |
|  |  | углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс | 1 |  |  |  |
|  |  | углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе в двух параллелях со 2 по 9 класс | 2 |  |  |  |
|  |  | углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе в трех и более параллелях со 2 по 9 класс | 3 |  |  |  |
| Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | 1.6. Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Положение |
|  |  | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 |  |  |  |
|  | 1.7. Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Положение |
|  |  | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 |  |  |  |
|  | 1.8. Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | нет | 0 | 1 | ИКТ УВР | Сводный график оценочных процедур |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 1.9.Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | 0 | 2 | УВР | Справка по итогам ВПР |
|  |  | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам предыдущего учебного года | 1 |  |  |  |
|  |  | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 |  |  |  |
|  | 1.10. Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | наличие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 0 | 1 | УВР | Анализ ГИА в форме ОГЭ |
|  |  | отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 |  |  |  |
| Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | 1.11. Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры о важном» («критический» показатель) | обучающимся обеспечено менее 3 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 0 | 3 | УВР | Учебный план внеурочной деятельности |
|  |  | обучающимся обеспечено 3‒4 часа еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 1 |  |  |  |
|  |  | обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 |  |  |  |
|  |  | обучающимся обеспечено 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 3 |  |  |  |
|  | 1.12. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | отсутствие | 0 | 1 | УВР | Справка |
|  |  | участие в муниципальном этапе | 1 |  |  |  |
|  |  | участие в региональном этапе | 2 |  |  |  |
|  |  | участие в заключительном этапе | 3 |  |  |  |
|  | 1.13. Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | отсутствие | 0 | 1 | УВР | Справка |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 |  |  |  |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2 |  |  |  |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 3 |  |  |  |
|  | 1.14. Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 0 | 0 | Директор | Договор о сетевом взаимодействии |
|  |  | осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 1 |  |  |  |
| Инклюзивное образовательное пространство |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидностью | 1.15. Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т.п.) | отсутствие или в процессе разработки | 0 | 3 | УВР | План мероприятий |
|  |  | разработана, готовы приступить к реализации | 1 |  |  |  |
|  |  | реализация в течение 1 года и менее | 2 |  |  |  |
|  |  | реализация в течение 2 и более лет | 3 |  |  |  |
|  | 1.16. Разработанность локальных актов (далее ‒ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | отсутствие отдельных ЛА и отсутствие указания в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 0 | 2 | Делопроизводитель | Положение |
|  |  | разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | 1 |  |  |  |
|  |  | разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | 2 |  |  |  |
|  | 1.17. Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | не обеспечено | 0 | 2 | Директор | Педагогический штат |
|  |  | обеспечено частично | 1 |  |  |  |
|  |  | обеспечено полностью | 2 |  |  |  |
|  | 1.18. Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам | не разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | 0 | 1 | УВР | АООП по уровням |
|  |  | разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 |  |  |  |
|  |  | разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | 2 |  |  |  |
|  | 1.19. Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | данное направление деятельности не организовано | 0 | 2 | ИКТ УВР | Создать страницу Памятки для возможных уч-ся или сведения для уже имеющихся |
|  |  | отдельные публикации на официальном сайте общеобразовательной организации | 1 |  |  |  |
|  |  | информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации (информация не обновляется или обновляется редко) | 2 |  |  |  |
|  |  | информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации с регулярно обновляемой информацией | 3 |  |  |  |
|  | 1.20. Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (в соответствии с рекомендованными психолого- медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | не обеспечено учебниками в полном объеме | 0 | 3 | Библиотекарь | Отчет |
|  |  | обеспечено учебниками в полном объеме | 1 |  |  |  |
|  |  | обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 |  |  |  |
|  |  | обеспечено учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными дидактическими материалами для обучающихся с ОВЗ, разработанными педагогами общеобразовательной организации | 3 |  |  |  |
|  | 1.21. Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования | отсутствие оснащенных ТСО рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 0 | 1 | Директор | План – схема здания |
|  |  | оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 1 |  |  |  |
|  |  | оснащены ТСО отдельные классы для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 2 |  |  |  |
|  |  | оснащены ТСО как отдельные рабочие места, так и отдельные классы для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 3 |  |  |  |
|  | 1.22. Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | не предусмотрено | 0 | 1 | УВР | Доклад |
|  |  | предусмотрено | 1 |  |  |  |
|  | 1.23. Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования (за три последних года) | менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 0 | 3 | ИКТ Делопроизводитель | Сканы удостоверений + общий отчет (произвольная форма) Директор УВР ВР Педагог – психолог Кл. рук. |
|  |  | не менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 80% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 2 |  |  |  |
|  |  | 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 3 |  |  |  |
|  | 1.24. Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | не проводится | 0 | 1 | Педагогический состав | Справка |
|  |  | проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | 1 |  |  |  |
|  |  | системная работа (цикл мероприятий) | 2 |  |  |  |
| Распределение по уровням |  | Уровень |  |  | Диапазон |  |
|  |  | Базовый уровень |  |  | 15 – 28 |  |
|  |  | Средний уровень |  |  | 29 – 39 |  |
|  |  | Высокий уровень |  |  | 40 – 53 |  |

Итого: 35 б. (66%) – средний уровень

Трек «Знание: качество и объективность» оценивается по 24 критериям. Эталонный бал – 53.

Школа получила 35 баллов из 53 возможных. Дефициты выявились в материально – техническом обеспечении. Школа не располагает возможностями изучения предметов на углубленном уровне в основном звене (нет достаточного количества часов), а также дооснащения специального оборудования для учащихся с ОВЗ и/или инвалидностью.

Вопрос результативности участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах будет взят на особый контроль. В кратчайшие сроки будет выполнена работа по доработке локально – нормативных документов в части организации обучающихся с ОВЗ, инвалидностью.

| Критерии | Показатели | Значение показателя | Балльная оценка | Баллы | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| Здоровьесберегающая среда | 2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 |  |  |  |
|  | 2.2. Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | ВР | Утвержденная программа |
|  |  | наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 |  |  |  |
|  | 2.3. Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | не осуществляется | 0 | 3 | ВР | Годовой отчет |
|  |  | 1‒2 мероприятия за учебный год | 1 |  |  |  |
|  |  | 3‒5 мероприятий за учебный год | 2 |  |  |  |
|  |  | более 5 мероприятий за учебный год | 3 |  |  |  |
|  | 2.4. Реализация программы здоровьесбережения | отсутствие | 0 |  | ВР | Утвержденная программа |
|  |  | наличие отдельных программ здоровьесбережения (в рамках предметного блока, у отдельных преподавателей) и их полноценная реализация | 1 |  |  |  |
|  |  | наличие общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация | 2 | 2 |  |  |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2.5. Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ, положение |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 2.6. Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее – ШСК) (по видам спорта) | отсутствие ШСК | 0 | 1 | Учитель физической культуры | Рабочая программа ШСК + список участников + годовой отчет деятельности ШСК |
|  |  | от 1 до 4 видов спорта в ШСК | 1 |  |  |  |
|  |  | от 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 |  |  |  |
|  |  | 10 и более видов спорта в ШСК | 3 |  |  |  |
|  | 2.7. Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | отсутствие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта, или менее 10% обучающихся постоянно посещают занятия | 0 |  | Делопроизводитель Учитель физической культуры | Приказ Рабочая программа ДОП кружка + список участников + график работы + годовой отчет деятельности |
|  |  | от 10% до 19% обучающихся постоянно посещают занятия | 1 |  |  |  |
|  |  | от 20% до 29% обучающихся постоянно посещают занятия | 2 |  |  |  |
|  |  | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 3 | 3 |  |  |
|  | 2.8. Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями | отсутствие | 0 | 2 | Учитель физической культуры | Отчет по результатам участия |
|  |  | участие обучающихся в спортивных мероприятиях на школьном уровне | 1 |  |  |  |
|  |  | участие обучающихся в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне | 2 |  |  |  |
|  |  | участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях | 3 |  |  |  |
|  | 2.9. Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями | отсутствие | 0 | 1 | Учитель физической культуры | Отчет по итогам |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 |  |  |  |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров на региональном и (или) всероссийском уровне | 2 |  |  |  |
|  | 2.10. Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ‒ВФСК «ГТО») в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | отсутствие обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 0 | 0 | Учитель физической культуры | Удостоверение |
|  |  | менее 10% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 1 |  |  |  |
|  |  | от 10 до 29% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 2 |  |  |  |
|  |  | 30% и более обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 3 |  |  |  |
|  | 2.11. Наличие в организации отдельного кабинета учителя- логопеда и (или) учителя- дефектолога | отсутствие | 0 | 1 |  |  |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 2.12. Наличие в кабинете учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых занятий, коррекционно – развивающей работы | отсутствие | 0 | 1 |  |  |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 7 – 12 |
|  | Средний уровень | 13 – 20 |
|  | Высокий уровень | 21 – 24 |

Итого: 17 б. (70%) – средний уровень

Трек «Здоровье» оценивается по 12 критериям. Эталонный бал – 24. Школа получила 17 баллов из 24 возможных. Образовательная организация не сумела выйти на заданный уровень из-за дефицитов, выявленных в области диверсификации деятельности ШСК, участия обучающихся в спортивно – массовых мероприятиях, ВФСК ГТО.

По ликвидации имеющихся западаний будут приняты управленческие решения.

| Критерии | Показатели | Значение показателя | Балльная оценка | Балл | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |  |
| Развитие талантов | 3.1. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся («критический» показатель) | менее 10% обучающихся | 0 | 3 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | от 10% до 49% обучающихся | 1 |  |  |  |
|  |  | от 50% до 76% обучающихся | 2 |  |  |  |
|  |  | 77% и более обучающихся | 3 |  |  |  |
|  | 3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ | отсутствие программ или программы по 1‒2 направленностям | 0 | 2 | Руководители кружков доп. образования (волейбол, шашки, 3D-моделирование) | Рабочая программа + список учащихся |
|  |  | программы разработаны и реализуются по 3 направленностям | 1 |  |  |  |
|  |  | программы разработаны и реализуются по 4‒5 направленностям | 2 |  |  |  |
|  |  | программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | 3 |  |  |  |
|  | 3.3. Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | отсутствие | 0 | 1 | Руководители кружков доп. образования (волейбол, шашки, 3D-моделирование) | Рабочая программа + список учащихся |
|  |  | 1 технологический кружок | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 технологических кружка | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 и более технологических кружка | 3 |  |  |  |
|  | 3.4. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | отсутствие | 0 | 2 | Делопроизводитель УВР | Приказ о награждении Справка |
|  |  | участие обучающихся в школьных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях | 1 |  |  |  |
|  |  | участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на муниципальном уровне | 2 |  |  |  |
|  |  | участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 |  |  |  |
|  | 3.5. Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | отсутствие | 0 | 1 | Делопроизводитель УВР | Приказ о нагрождении Справка |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на муниципальном уровне | 1 |  |  |  |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на региональном уровне | 2 |  |  |  |
|  |  | наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на всероссийском уровне | 3 |  |  |  |
|  | 3.6. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум», Дома научной коллаборации, центры «IT- куб», «Точка роста», экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | отсутствие | 0 | 1 | Директор | Договор |
|  |  | сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ с 1 организацией | 1 |  |  |  |
|  |  | сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ с 2 и более организациями | 2 |  |  |  |
| Школьные творческие объединения | 3.7. Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) («критический» показатель) | отсутствие | 0 | 2 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | 1‒2 объединения | 1 |  |  |  |
|  |  | 3‒4 объединения | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 и более объединений | 3 |  |  |  |
|  | 3.8. Функционирование школьного театра | отсутствие | 0 | 1 | Руководитель кружка | Рабочая программа |
|  |  | функционирование школьного театра | 1 |  |  |  |
|  | 3.9. Функционирование школьного музея | отсутствие | 0 | 1 | Руководитель кружка | Рабочая программа |
|  |  | функционирование школьного музея | 1 |  |  |  |
|  | 3.10. Функционирование школьного хора | отсутствие | 0 | 0 | Руководитель кружка | Рабочая программа |
|  |  | функционирование школьного хора | 1 |  |  |  |
|  | 3.11. Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | отсутствие | 0 | 1 | Руководитель объединения | Рабочая программа |
|  |  | функционирование школьного медиацентра | 1 |  |  |  |
|  | 3.12. Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | 0% | 0 | 3 | ВР Советник директора | Общий список с указанием кружка |
|  |  | менее 10% обучающихся | 1 |  |  |  |
|  |  | от 10% до 29% обучающихся | 2 |  |  |  |
|  |  | 30% и более обучающихся | 3 |  |  |  |
|  | 3.13. Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т.д. (для каждого школьного творческого объединения) | менее 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 0 | 2 | ВР | Годовой отчет |
|  |  | 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 1 |  |  |  |
|  |  | более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 9 – 16 |
|  | Средний уровень | 17 – 24 |
|  | Высокий уровень | 25 – 29 |

Итого: 20 б. (68%) – средний уровень

Трек «Творчество» оценивается по 13 показателям, сумма максимального балла по которым составляет 29 баллов. Школа показала по данному магистральному направлению 20 баллов (68%). Дефициты выявлены в реализации дополнительных программ, в результативности участия обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах, в использовании мобильных учебных комплексов.

Таким образом, для достижения заданного эталонного уровня «Школа Минпросвещения России» необходимо:

1. Повысить качество работы с одаренными детьми;

2. Совершенствовать механизмы мотивации и стимулирования учителей.

Анализ ресурсных возможностей образовательной организации выявил потенциал для ликвидации выявленных дефицитов.

| Критерии | Показатели | Значение показателя | Бал. оценка | Бал. | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |
| Организация воспитательной деятельности | 4.1. Использование государственных символов при обучении и воспитании («критический» показатель) | нет | 0 | 3 | Делопроизводитель | Положение |
|  |  | да | 3 |  |  |  |
|  | 4.2. Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | ВР | Рабочая программа воспитания |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 4.3. Реализация календарного плана воспитательной работы («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | ВР | Календарный план воспитательной работы |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 4.4.Функционирование Совета родителей | нет | 0 | 1 | ВР | Положение, план работы |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 4.5. Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 4.6. Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | не осуществляется | 0 | 2 | ВР | Годовой отчет |
|  |  | осуществляется с использованием регламентированных форм взаимодействия | 1 |  |  |  |
|  |  | осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 |  |  |  |
|  |  | трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | 3 |  |  |  |
|  | 4.7. Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | отсутствие | 0 | 1 | Директор | В разработке |
|  |  | наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 |  |  |  |
|  | 4.8. Реализация программ краеведения и школьного туризма | не реализуются программы краеведения и школьного туризма | 0 | 1 | Руководитель кружка | Рабочая программа |
|  |  | реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | 1 |  |  |  |
|  |  | реализуются 1 программа краеведения и 1 программа школьного туризма | 2 |  |  |  |
|  |  | реализуются программы по каждому из направлений (краеведение и школьный туризм), причем по одному из направлений более 1 программы | 3 |  |  |  |
|  | 4.9. Организация летних тематических смен в школьном лагере | отсутствие | 0 | 1 | Делопроизводитель | Положение, приказ, план работы, график |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
| Ученическое самоуправление, волонтерское движение | 4.10. Функционирование Совета обучающихся | отсутствие | 0 | 1 | ВР | Положение, план работы |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 4.11. Наличие первичного отделения РДДМ «Движение первых» | отсутствие | 0 | 1 | Советник директора | Выписка из программы |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 4.12.Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | отсутствие | 0 | 1 | ВР | Положение, план работы |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 4.13. Участие в реализации проекта «Орлята России» | отсутствие | 0 | 1 | УВР | Учебный план |
|  |  | участие в проекте | 1 |  |  |  |
|  | 4.14. Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | отсутствие | 0 | 1 | Советник директора | План работы + список участников |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 4.15. Участие обучающихся в волонтерском движении | обучающиеся не участвуют в волонтерском движении | 0 | 1 | Советник директора | Программа + список участников |
|  |  | обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 |  |  |  |
|  | 4.16. Наличие школьных военно-патриотических клубов | отсутствие | 0 | 0 | Советник директора | Программа + список участников |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 10 – 15 |
|  | Средний уровень | 16 – 19 |
|  | Высокий уровень | 20 – 22 |

Итого: 18 б. (81%) – средний уровень

Трек «Воспитание» оценивается по 16 показателям. Школа получила 18 баллов (81%) из возможных 22.

Таким образом, для достижения заданного эталонного уровня «Школа Минпросвещения России» необходимо:

  - Расширение спектра услуг в области школьного туризма и краеведения.

  - Создание школьного военно-патриотического клуба.

Ликвидация данных дефицитов возможна усилиями образовательной организации в кратчайшие сроки посредством организации конкурса и разработки внутренних локально – нормативных актов. Школа располагает достаточными ресурсами для улучшения представленного магистрального направления.

| Критерии | Показатели оценивания | Значение показателя | Балльная оценка | Баллы | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |
| Сопровождение выбора профессии | 5.1. Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ) («критический» показатель) | нет | 0 | 1 |  | Календарный план профориентационной деятельности |
|  |  | да | 1 |  | ВР |  |
|  | 5.2. Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности (в должности не ниже заместителя директора) | нет | 0 | 1 |  | Приказ |
|  |  | да | 1 |  | Делопроизводитель |  |
|  | 5.3. Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | нет | 0 | 1 | Директор | Договор |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.4. Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | нет | 0 | 0 | УВР | Учебный план |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.5. Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | нет | 0 | 1 | ВР | Годовой отчет |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.6. Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | нет | 0 | 1 | Советник директора | План работы |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.7. Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | нет | 0 | 1 | ВР | Отчет |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.8. Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | нет | 0 | 1 | Советник директора | Справка |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.9. Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | нет | 0 | 1 | ВР | Справка |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.10. Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | нет | 0 | 0 |  | Справка |
|  |  | да | 1 |  | Руководители ДПО кружков |  |
|  | 5.11. Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | нет | 0 | 0 | УВР | Справка |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.12. Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | нет | 0 | 1 | Классные руководители | Протоколы родительских собраний |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.13. Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» | нет | 0 | 1 | Классные руководители | Отчет + сертификаты |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 5.14. Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль «Знакомство с профессией» в рамках чемпионата «Абилимпикс» | нет | 0 | 0 | Классные руководители | Отчет |
|  |  | да | 1 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 5 – 7 |
|  | Средний уровень | 8 – 11 |
|  | Высокий уровень | 12 – 14 |

Итого: 10 б. (71%) – средний уровень

Трек «Профориентация» оценивается по 14 показателям, максимальный балл – 14. Школа получила 10 баллов (71%) из максимальных 14. Из показателей наиболее часто отмечаются как недостаточные/отсутствующие «использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне», «наличие соглашений с партнерами предприятиями/организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся», «наличие профориентационных блоков, внедренных в учебные предметы, оборудование тематических классов», «участия обучающихся в профориентационной смене», «участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности», «участия обучающихся в профильных техноотрядах», «внедрение системы профильных элективных курсов», «обеспечение условий для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-инвалидов».

Таким образом, для достижения заданного эталонного уровня «Школа Минпросвещения России» необходимо:

1. Материально – техническое и кадровое оснащение;

2. Организация межведомственного взаимодействия.

Ликвидация данных дефицитов только лишь силами образовательной организации считается невозможным, так как необходимо дополнительное финансирование.

| Критерии | Показатели оценивания | Значение показателя | Балльная оценка | Балл | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |  |
| Условия педагогического труда | 6.1.Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | единые подходы к штатному расписанию в организации не используются | 0 | 1 | Делопроизводитель | Положение |
|  |  | в организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 |  |  |  |
|  | 6.2. Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | не предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 0 | 1 | Директор | Положение |
|  |  | предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 |  |  |  |
| Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | 6.3. Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы) («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель УВР | Положение, Приказ Дорожная карта |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 6.4. Наличие методических объединений/ кафедр/ методических советов учителей («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 6.5. Наличие методических объединений / кафедр/ методических советов классных руководителей | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 6.6. Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | менее 20% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 0 | 3 | Делопроизводитель | Приказ + список |
|  |  | не менее 20% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 2 |  |  |  |
|  |  | не менее 80% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 3 |  |  |  |
|  | 6.7. Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | менее 3 % учителей | 0 | 2 | УВР | Справка + ИОМы |
|  |  | от 3% до 4% учителей | 1 |  |  |  |
|  |  | от 5% до 9% учителей | 2 |  |  |  |
|  |  | 10% учителей и более | 3 |  |  |  |
| Развитие и повышение квалификации | 6.8. Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) («критический» показатель) | менее 50% педагогических работников | 0 | 2 | ИКТ УВР | Сканы Справка |
|  |  | не менее 50% педагогических работников | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 60% педагогических работников | 2 |  |  |  |
|  |  | не менее 80% педагогических работников | 3 |  |  |  |
|  | 6.9. Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | менее 50% педагогических работников | 0 | 3 | ИКТ УВР | Сканы Справка |
|  |  | не менее 50% педагогических работников | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 60% педагогических работников | 2 |  |  |  |
|  |  | не менее 80% педагогических работников | 3 |  |  |  |
|  | 6.10. Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | менее 50% педагогических работников | 0 | 2 | ИКТ УВР | Сканы Справка |
|  |  | не менее 50% педагогических работников | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 60% педагогических работников | 2 |  |  |  |
|  |  | не менее 80% педагогических работников | 3 |  |  |  |
|  | 6.11. Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | отсутствие | 0 | 3 | ИКТ УВР | Сканы Справка |
|  |  | 1 представитель управленческой команды | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 50% управленческой команды | 2 |  |  |  |
|  |  | 100% управленческой команды | 3 |  |  |  |
|  | 6.12. Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | нет | 0 | 2 | ИКТ УВР | Сканы Справка |
|  |  | один учитель из числа учителей-предметников, преподающих математику, физику, информатику, химию, биологию | 1 |  |  |  |
|  |  | более одного учителя из числа учителей-предметников, преподающих математику, физику, информатику, химию, биологию | 2 |  |  |  |
|  | 6.13. Участие педагогов в конкурсном движении | неучастие | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ о награждении |
|  |  | участие на муниципальном уровне | 1 |  |  |  |
|  |  | участие на региональном уровне | 2 |  |  |  |
|  |  | участие на всероссийском уровне | 3 |  |  |  |
|  | 6.14. Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | отсутствие | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ о награждении |
|  |  | наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на муниципальном уровне | 1 |  |  |  |
|  |  | наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 |  |  |  |
|  |  | наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на всероссийском уровне | 3 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 10 – 16 |
|  | Средний уровень | 17 – 26 |
|  | Высокий уровень | 27 – 31 |

Итого: 24 б. (77%) – средний уровень

Трек «Учитель. Школьная команда» оценивается по 14 показателям, максимальный балл – 31. Школа получила 24 (77%) баллов из максимально возможных 31. Из показателей трека наиболее часто отмечаются как недостаточные/отсутствующие повышение квалификации работников по программам из федерального реестра, ИОМы, индивидуальные маршруты для педагогических работников.

Таким образом, для достижения заданного эталонного уровня «Школа Минпросвещения России» необходимо:

1. Довести показатели по повышению квалификации педагогических работников до полного (эталонного) коэффициента;

2. Подготовить индивидуальные образовательные маршруты по ликвидации западающих тем для педагогических работников.

Школа обладает достаточными ресурсами для улучшения результатов данного магистрального направления. Необходимо принять соответствующие управленческие решения.

| Критерии | Показатели оценивания | Значение показателя | Балльная оценка | Балл | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевое условие «Школьный климат» |  |  |  |  |  |  |
| Организация психолого-педагогического сопровождения | 7.1. Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия) («критический» показатель) | отсутствие | 0 | 1 | ИКТ Делопроизводитель | Скан документа об образовании Приказ |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 7.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании («критический» показатель) | менее 70% обучающихся | 0 | 3 | Педагог – психолог | Отчет + список участников |
|  |  | от 70% до 79% обучающихся | 1 |  |  |  |
|  |  | от 80% до 89% обучающихся | 2 |  |  |  |
|  |  | 90% обучающихся и более | 3 |  |  |  |
|  | 7.3. Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | отсутствие | 0 | 1 | Педагог – психолог | Положение, рабочая программа, протоколы по ГВЭ |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 7.4. Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога | отсутствие | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 7.5. Наличие в штате общеобразовательной организации логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту «Педагог – дефектолог» | отсутствие | 0 | 1 | Педагог – психолог ИКТ | Документ о профессиональной переподготовке Скан |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 7.6. Наличие общеобразовательной организации учителя – логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификации которого соответствует профессиональному стандарту «Педагог – дефектолог» | отсутствие | 0 | 1 | Директор | Списочный состав работников |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 7.7. Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | отсутствие | 0 | 2 | Педагог – психолог | Паспорт кабинета |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  |  | наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога с автоматизированным рабочим местом | 2 |  |  |  |
| Формирование психологически благоприятного школьного климата | 7.8. Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) («критический» показатель) | не реализуется | 0 | 2 | Педагог – психолог | План работы, годовой отчет |
|  |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 |  |  |  |
|  |  | реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | 7.9. Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | отсутствие специальных тематических зон | 0 | 1 | Педагог – психолог | Список с кратким содержанием |
|  |  | выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 |  |  |  |
|  | 7.10. Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | отсутствие специальных тематических зон | 0 | 1 | Педагог – психолог | Список с кратким содержанием |
|  |  | наличие специальных тематических зон | 1 |  |  |  |
|  | 7.11. Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | отсутствие специальных тематических зон | 0 | 1 | Педагог – психолог | Список + план работы |
|  |  | выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 |  |  |  |
|  | 7.12. Профилактика травли в образовательной среде | не реализуется | 0 | 2 | Педагог - психолог | Рабочая программа + годовой отчет |
|  |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 |  |  |  |
|  |  | реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли | 2 |  |  |  |
|  | 7.13. Профилактика девиантного поведения обучающихся | не реализуется | 0 | 1 | Педагог – психолог | Рабочая программа + годовой отчет |
|  |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 |  |  |  |
|  |  | реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения | 2 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 6 – 13 |
|  | Средний уровень | 14 – 16 |
|  | Высокий уровень | 17 – 19 |

Итого: 18 б. (94%) – средний уровень

Трек «Школьный климат» оценивается по 13 показателям, максимальный балл – 19. Школа получила 18 баллов (94%) из максимально возможных. Анализ показал нехватку специалистов – предметников узкой специализации.

Таким образом, для достижения заданного эталонного уровня «Школа Минпросвещения России» необходимо:

1. Разработать полноценную программу по профилактике девиантного поведения обучающихся.

Школа обладает достаточными ресурсами для улучшения результатов данного магистрального направления. Необходимо принять соответствующие управленческие решения.

| Критерии | Показатели оценивания | Значение показателя | Балльная оценка | Балл | Ответственные | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевое условие «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| ЦОС (поддержка всех активностей) | 8.1. Наличие локальных актов (далее ‒ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ, положение |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 8.2. Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Директор | Договор |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 8.3. Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет («критический» показатель) | нет | 0 | 1 | Директор | Договор |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 8.4. Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования («критический» показатель) | не используется | 0 | 3 | ИКТ | Скан (выгрузка) |
|  |  | 100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 2 |  |  |  |
|  |  | не менее 95% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 3 |  |  |  |
|  | 8.5. Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» («критический» показатель) | отсутствие регистрации образовательной организации | 0 | 3 | ИКТ | Скан (выгрузка) |
|  |  | наличие регистрации образовательной организации на платформе и созданной структуры образовательной организации | 1 |  |  |  |
|  |  | не менее 95% обучающихся и педагогов зарегистрированы на платформе «Сферум» | 2 |  |  |  |
|  |  | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | 3 |  |  |  |
|  | 8.6. Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | не соответствует | 0 | 3 | Делопроизводитель | Положение |
|  |  | частично соответствует | 1 |  |  |  |
|  |  | соответствует в полной мере | 2 |  |  |  |
|  |  | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 3 |  |  |  |
|  | 8.7. Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | отсутствие | 0 | 2 | ИКТ | Паспорт |
|  |  | управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | 1 |  |  |  |
|  |  | информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационными системами | 2 |  |  |  |
| Организация внутришкольного пространства | 8.8. Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | отсутствие | 0 | 1 | Директор | План – схема |
|  |  | наличие | 1 |  |  |  |
|  | 8.9. Функционирование школьного библиотечного информационного центра | не функционирует школьный библиотечный информационный центр | 0 | 0 | Делопроизводитель Библиотекарь | Приказ, положение План работы, список участников, график работы |
|  |  | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр | 1 |  |  |  |
| Функционирование школы полного дня | 8.10. Реализация модели «Школа полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | отсутствие | 0 | 3 | Делопроизводитель Руководитель ГПД | Приказ, положение Рабочая программа + список группы |
|  |  | наличие | 3 |  |  |  |
| Реализация государственно-общественного управления | 8.11. Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», предусмотренные уставом образовательной организации | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель | Приказ, положение |
|  |  | да | 1 |  |  |  |
|  | 8.12. Функционирование управляющего совета образовательной организации | нет | 0 | 1 | Делопроизводитель УВР | Приказ, положение Циклограмма |
|  |  | да | 1 |  |  |  |

| Распределение по уровням | Уровень | Диапазон |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | 9 – 12 |
|  | Средний уровень | 13 – 15 |
|  | Высокий уровень | 16 – 21 |

Итого: 20 б. (95%) – высокий уровень

Трек «Образовательная среда, создание условий» оценивается по 12 показателям, максимальный балл по которым составляет 21 балл. Школа из максимально возможных набрала 20 (95 %). Из показателей трека отмечается как отсутствие школьного библиотечного информационного центра (далее-Центр).

Таким образом, для достижения заданного эталонного уровня «Школа Минпросвещения России» необходимо:

1. Материально – техническое оснащение для создания Центра (нужно финансирование и наличие договора).

Школа не обладает достаточными ресурсами для улучшения результатов данного магистрального направления.

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики. Результаты проблемно ориентированного анализа.

В соответствии с приказом МБОУ «ООШ с. Герменчук» № 32/2 от 6.11.2024 «О проведении самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»» 12.11.2024 года образовательная организация приняла участие в самодиагностике соответствия эталону «Школа Минпросвещения России».

Проект «Школа Минпросвещения России» разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина в целях формирования на территории Российской Федерации единого образовательного пространства, реализации единых образовательных и воспитательных программ, создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Проект «Школа Минпросвещения России» направлен на формирование единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающихся и трудовой деятельности педагога.

Создание современных условий организации образовательной деятельности будет способствовать развитию

мотивации педагогических работников профессиональной деятельности и внутренней учебной мотивации обучающихся,

формированию доверия родителей к системе образования посредством понятных требований и ожиданий от школы.

В проекте «Школа Минпросвещения России» выделяют восемь основных направлений:

- знание;

- здоровье;

- творчество;

- воспитание;

- профориентация;

- учитель (школьная команда);

- школьный климат;

- образовательная среда.

Все направления тесно взаимосвязаны между собой и составляют единый учебно-воспитательный процесс. Три из них:

1) Роль учителя и педагогической команды в развитии школьной жизни;

2) Школьный климат (макро- и микрокоммуникации, складывающиеся в образовательной организации);

3) Образовательная среда,

являются системообразующими составляющими в реализации Проекта.

Каждый трек представлен уровневой системой достижения показателей «стандарта качества условий» образовательной организацией и сопровожден методическими рекомендациями по повышению эффективности ее деятельности в дальнейшем (программа развития образовательной организации).

В настоящее время общеобразовательные организации имеют различные стартовые условия. Это является основанием для условного выделения трех уровней соответствия модели «Школа Минпросвещения России»: базовый, средний и высокий.

«Базовый уровень» включает в себя необходимый минимум «пакетных решений» для обеспечения качественных условий организации образовательного процесса.

«Средний уровень» представляет собой расширенный комплекс условий, позволяющий обеспечить освоение обучающимися навыков и умений, повысить их мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный процесс. Возможным механизмом достижения показателей данного уровня является организация сетевого взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, культуры и спорта, расположенными на территории муниципального образования.

«Высокий уровень» (полный, эталонный) включает в себя описание инфраструктуры образовательной организации, соответствующей высокому уровню качества условий организации образовательной деятельности.

Оценить, созданы ли в школе оптимальные условия для образовательного процесса, предлагается по списку критериев для каждого из направлений и дополнительно по пункту «Инклюзивное образовательное пространство».

Алгоритм выполнения работы:

1. Распределение обязанностей между рабочей группой;

2. Ознакомиться с разработками ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (раздел «Школа Минпросвещения России»);

3. Пройти самодиагностику в электронном виде;

4. Получить рекомендации федерального оператора Проекта по повышению стартового уровня соответствия «Школа Минпросвещения России»);

5. Проанализировать и обсудить результаты самодиагностики в педагогическом коллективе;

6. Сделать вывод о соответствии тому или иному уровню требований модели «Школа Минпросвещения России»;

7. Выявить дефициты имеющихся в образовательной организации ресурсов для достижения следующего (повышенного) уровня условий;

8. Изучить методические рекомендации по реализации основных направлений («треков») Проекта, размещенные на его странице в разделе «Настольная книга директора школы», особенно «дефицитарных» в школе;

9. Разработать (актуализировать) программу развития образовательной организации, направленную на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики (основой для разработки мероприятий программы развития являются «дефицитарные» позиции);

10. Разработать «дорожную карту» (план-график) по реализации мероприятий Проекта;

11. Привлечь к реализации программы развития широкий круг заинтересованных лиц - родительскую общественность, детское движение школьников, попечительский и управляющий советов школы, профессиональные педагогические ассоциации и т.д.;

12. Обеспечить методическую поддержку педагогических работников в рамках апробации Проекта;

13. Обеспечить информационную поддержку реализации Проекта

По результатам самодиагностики (представлены в таблице и в диаграмме – рис. №1; №2; №3), проведенной  по 8 магистральным направлениям, обозначенным в проекте «Школа Минпросвещения России», итоговый балл МБОУ «ООШ с.Герменчук» составил – 162, что соответствует среднему уровню.

Рис. №1 Таблица результатов самодиагностики

| № | Магистральное направление | Баллы |  | Уровень | Критерий | Балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э. | О. |  |  | Эталонный | Организации |
| 1 | Знание | 53 | 35 | Средний 66% | Образовательный процесс | 11 | 7 |
|  |  |  |  |  | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | 8 | 7 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей | 10 | 5 |
|  | Инклюзивное образование |  |  |  | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидностью | 24 | 20 |
| 2 | Здоровье | 24 | 17 | Средний 70% | Здоровьесберегающая среда | 7 | 6 |
|  |  |  |  |  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 15 | 7 |
| 3 | Творчество | 29 | 20 | Средний 68% | Развитие талантов | 17 | 8 |
|  |  |  |  |  | Школьные творческие объединения | 12 | 9 |
| 4 | Воспитание | 22 | 18 | Средний 81% | Организация воспитательной деятельности | 15 | 10 |
|  |  |  |  |  | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | 7 | 5 |
| 5 | Профориентация | 14 | 10 | Средний 71% | Сопровождение выбора профессии | 14 | 10 |
| 6 | Учитель. Школьная команда | 31 | 24 | Средний 77% | Условия педагогического труда | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | 9 | 7 |
|  |  |  |  |  | Развитие и повышение квалификации | 20 | 14 |
| 7 | Школьный климат | 19 | 18 | Средний 94% | Организация психолого-педагогического сопровождения | 10 | 8 |
|  |  |  |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата | 9 | 7 |
| 8 | Образовательная среда | 21 | 20 | Высокий 95% | ЦОС (поддержка всех активностей) | 14 | 13 |
|  |  |  |  |  | Организация внутришкольного пространства | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  | Функционирование школы полного дня | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | Реализация государственно-общественного управления | 2 | 2 |

По результатам самодиагностики видно, что больше всего дефицитов выявлено по треку «Здоровье», «Творчество» и ближе всего к эталонному проекту «Школа Минпросвещения России» подошли по магистральному направлению «Образовательная среда». Ни по одному магистральному направлению школа не обладает 100% соответствием, однако, в совокупности МБОУ «ООШ с.Герменчук» из эталонных 213 (100%) баллов набрала – 162 (77%), что соответствует среднему уровню. В целом, результаты диагностики оптимальны.  Образовательная организация имеет расширенный комплекс условий, позволяющий обеспечить освоение обучающимися навыков и умений, повысить их мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный процесс.

По отдельным пунктам критический показатель местами равнялся нулю, что говорит и о наличии в определенных направлениях дефицитов (рисков).

Рис. №3 Легенда

Возможность проведения всестороннего анализа массива полученных данных самодиагностики позволяет принимать корректные управленческие инициативы с целью ликвидации выявленных сквозных дефицитов.

Алгоритм дальнейших действий:

1. Рассмотреть и обсудить результаты самодиагностики на педагогическом совете школы, создать рабочую группу по устранению выявленных дефицитов.

2. Разработать дорожную карту с учетом организационно-методического, научно-методического, информационного, диагностического сопровождения проекта.

3. Обеспечить условия для повышения квалификации управленческой команды и педагогических работников по магистральным направлениям.

4. Продолжить в усиленном режиме работу по повышению качества образования и формированию единой образовательной экосистемы.

5. Рассмотреть возможность заключения договоров сетевого взаимодействия.

6. Ознакомиться с нормативными документами, методическими рекомендациями и иными материалами на официальном сайте проекта «Школа Минпросвещения России»;

7. Составить план работы по нормативному и методическому обеспечению на период апробации проекта на период 2024-2027 гг.

8. Подготовить Программу развития МБОУ «ООШ с.Герменчук» до 10.12.2024 года.

4. Основные направления развития организации.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития школы до 2027 года. На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные возможности, которые необходимо учитывать при планировании и реализации Программы развития.

#### Знание

- оптимизация участия семьи в школьной жизни;

- совершенствование и развитие различных форм работы внеурочной деятельности для подготовки к олимпиадному движению;

- работа всех учителей над формированием функциональной грамотности обучающихся;

- работы учителей с неуспевающими учащимися (ИОМ);

- разработка приемлемой для школы системы индивидуальной работы с обучающимися с разными образовательными потребностями;

- мотивация обучающихся и педагогов к участию в проектной и исследовательской деятельности.

#### Здоровье

- использование здоровьесберегающих технологий;

- организация школьного спортивного клуба;

- привлечение обучающихся к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях;

- увеличение доли обучающихся, получивши знак ГТО;

- сохранение действующего туристического объединения.

#### Творчество

- развитие творческого потенциала школьников;

- разработка дополнительных общеобразовательных программ и программ курсов внеурочной деятельности творческого направления;

- активное участие обучающихся в конкурсах, смотрах, выставках и фестивалях различного уровня, особенно федерального;

- организация и проведение массовых творческих мероприятий.

#### Воспитание

- создание эффективной системы воспитательной работы школы;

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;

- сохранение традиций воспитательной работы школы;

- повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания.

#### Профориентация

- использовать возможности онлайн площадок для проведения тестирования обучающихся по вопросам профориентации;

- организация мероприятий профорентационной направленности;

- активное включение в проект «Билет в будущее»;

- организация проектной деятельности профориентационной направленности;

- организация взаимодействия с предприятиями, СУЗами региона, при возможностях и на федеральном уровне.

#### Учитель. Школьная команда

- организация работы по повышению качества образования;

- сохранение и повышение образовательных результатов обучающихся;

- организация внутришкольной диагностики профессиональных дефицитов педагогов;

- вовлечение педагогов в конкурсное движение;

- системная работа по повышению квалификации педагогических сотрудников;

- организация внутреннего мониторинга образовательных результатов обучающихся;

- системная работа по подготовке обучающихся к ГИА

#### Школьный климат

- организация комфортной образовательной среды;

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по вопросам работы с обучающимися ОВЗ;

- организация сетевого взаимодействия с целью привлечения узких специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога);

- системная работа в обучающимися «группы риска»;

- системная работа с обучающимися семей СОП.

#### Образовательная среда

- прохождение учителями КПК в области цифровых технологий и дистанционного обучения;

- представление опыта работы учителей школы на открытых образовательных платформах;

- использование ЭОР;

- использование возможностей ФГИС «Моя школа»;

- использование возможностей образовательных платформ для организации урочной и внеурочной деятельности;

- обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы.

4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| № п/п | Магистральное направление, ключевое условие | Название подпроектов | Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | «Успех каждого ребенка | Размещение на сайте материалов по работе с одаренными детьми | Формирование раздела «Одаренные дети» | 2024 – 2027 | Размещение на сайте материалов по работе с одаренными детьми | Нормативные документы | Зам. дир. по УВР | Раздел на сайте | Раздел на сайте |
|  |  | Организация участия обуч-ся в олимпиадном движении | Организация участия обуч-ся в олимпиадном движении | Участие обуч-ся в олимпиадном движении | 2024-2027 | Выявление сильномотивир. уч-ся; Составление плана подготовки к ВСоШ; Проведение мероприятий по подготовке уч-ся к ВСоШ |  | Зам. дир. по УВР; Учителя – предметники | Кол-ый показатель участия и призовых мест в ВСоШ | Кол-ый показатель участия и призовых мест в ВСоШ |
| 2 | Воспитание | Реализация программы краеведения и шк. туризма | ПКП по вопросам краеведческой дея-ти и шк. туризма | Повышение квалификации пед. работников | 2024-2027 | График курсовой подготовки |  | Зам. дир. по УВР | Реализация программы по краеведению и школьному туризму | Реализация программы по краеведению и школьному туризму |
| 3 | Здоровье | Знак «ГТО» | Добиться 30% и > знаков «ГТО» | Добиться 30% и > знаков «ГТО» | 2024-2027 | График участия в «ГТО» | Локальные акты | Зам. дир. по ВР; Учитель физ. культуры | Результаты участия обучающихся в «ГТО» | Результаты участия обучающихся в «ГТО» |
| 4 | Творчество | Сетевая форма реализации программ доп. образования | Разработка и реализация обр. программ, реализующихся в сетевой форме | Расширение системы доп. образования для развития творческих способностей одаренных детей | 2024-2027 | Разработка рабочих программ доп. образования |  | Зам. дир. по ВР | Рабочие программы доп. образования | Рабочие программы доп. образования |
| 5 | Профориентация | Профориентац. работа | Включение в план профориентац. Работы участие в проф. пробах | Участие в проф. пробах | 2024-2027 | Включение в план профориентац. Работы участие в проф. пробах |  | Зам. дир. по ВР | План | Участие в профориентац. мероприятиях |
| 6 | Учитель. Школьная команда | Проф. конкурсы | Добиться колич. и кач. участия педагогов в проф. конкурсах | 25% педагогов принимают участие в проф. конкурсах | 2024-2027 | Оказание методической помощи | Работа с педагогами по ИОМ | Зам. дир. по УВР | Результаты участия в конкурсах | Результаты участия в конкурсах |
| 7 | Школьный климат | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Обеспечение дифференцир. условий обучения и воспитания обуч-ся | Организация деятельности по созданию условий для оказания психолого-педагогической помощи | 2024-2027 | Организация деятельности по созданию условий для оказания психолого-педагогической помощи |  | Зам. дир. по УВР; Педагог - психолог | Создание условий для обучения и воспитания | Создание условий для обучения и воспитания |
| 8 | Образовательная среда | «ЦОС» (цифровая образовательная система) | Создание условий для повышения квалификации педагогов в области ИКТ – компетенций | Повышение квалификации педагогов в области современных технологий | 2024-2027 | План курсовой подготовки по соответствующему направлению |  | Зам. дир. по УВР | Система повышения квалификации педагогических работников | Использование функционала ЦОС |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

| № п/п | Уровень | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | На уровне учредителя | - Достигнут высокий уровень «Школы Минпросвещения России»; - Школа соответствует единым требованиям к организации образовательной, воспитательной деятельности, образовательной среде, школьному климату. |
| 2 | На уровне администрации | - Функционирует оптимальная модель управляющей системы, основной целью и результатом которой является оказание доступных качественных образовательных услуг; - в структуре школы присутствуют все субъекты управления, а также реализована возможность непрерывного обучения и повышения профессиональных компетенций педагогов; - Школа функционирует по единым критериям, обеспечивает доступность качественного образования и предоставляет равные возможности для всех обучающихся; - Синхронизированы, взаимодействуют и дополняют друг друга учебный процесс и внеурочная деятельность; - Создана воспитывающая среда, ориентированная на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей, с сохранением традиций и обычаев. |
| 3 | На уровне педагогических работников | - Учитель является основополагающим элементом в системе качественного школьного образования и становления гражданственности обучающихся; - Разработаны и апробированы мероприятия, направленные на обучение, профессиональное развитие педагогов; - Разработана внутришкольная система мониторинга профессиональных дефицитов педагогов; - Осуществляется системная работа по повышению профессиональных компетенций педагогического и административного коллектива. |
| 4 | На уровне обучающихся и их родителей (законных представителей) | - Семья – активный участник процесса социализации, выбора профессионального и жизненного пути, формирования мировоззрения; - Личностные результаты обучающихся формируются на основе развития их самосознания, самоопределения и морально-этической ориентации; - Ведется системная работа школы с семьей по вопросам обучения и воспитания обучающихся |
| 5 | На уровне партнерства | - Организовано сетевое взаимодействие, заключены договора с профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта |

6. Механизмы реализации Программы развития.

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения/ приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | Договор сетевого обеспечения реализации программ и т.д. | В наличии частично | Подписание договоров | Организации, способствующие сетевому обеспечению УВП |
|  | Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников ОО | Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ-интернат №10 с. Новые Атаги» |  | Педагогические работники школы |
| 2. Материально - техническое обеспечение | ТСО, учебники, пособия для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | В наличии учебники | ТСО, учебники, пособия для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | Бюджетные средства |
| 3. Кадровые ресурсы | Педагогические кадры | В школе работает – 72 чел. педагога, из них учителей – 37чел |  |  |
| 4. Финансовые ресурсы | Выделение средств на выделение и оформление кабинета психологической разгрузки учителей | Отсутствуют | Выделение средств на комплектацию кабинетов согласно НПА | Бюджетные средства |

7. Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

| Задача | Описание результата | Кол-ые показ. |
| --- | --- | --- |
| Сетевое партнерство | Обеспечения реализации программ образовательных программ: предметов, курсов, практик, проектов, дополнительных образовательных программ | 100 % |
| Создание условий для реализации различных направлений профильного обучения | Создание классов различных направления профильного обучения | 100 % |
| Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | 80 процентов учащихся включено в систему дополнительного образования школы. | Не менее 90 % |
| Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Составление Графика обучения учителей и прохождение обучения | 100 % |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов | Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях | 100 % |
| Приобретение ТСО, учебников для обучения детей с ОВЗ, инвалидностью. | Приобретение ТСО, учебников для обучения детей с ОВЗ, инвалидностью. | Не менее 70 % |

8. Дорожная карта реализации Программы развития.

| Мероприятия |  | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия |  | плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | фактическая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| подпроект/задача |  |  |  |  |  | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |
| Задача 1: Выбор управленческого трека развития ОО: модель «Школа одаренного ребенка». Создание и реализация модели, обеспечивающей возможности всестороннего гармоничного развития личности, принимающей российские традиционные духовнонравственные и гражданско-патриотические ценности, соответствующие культурному наследию России и социальным нормам поведения. |  |  |  |  |  | Директор |  |
| Реализация дополнительных образовательных программ |  | Постоянно |  | Увеличение количества доступных для учеников видов ДО | Планы работы кружков ДО |  | Педагоги доп. образования |
| Участие в творческих соревнованиях различного уровня |  | Ежегодно |  | Увлечение охвата учеников, участников творческих соревнований | Банк данных учеников школы участников, призеров и победителей творческих мероприятий |  | Педагоги – организаторы |
| Задача 2. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ; вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие школы, а также за счет обновления материально-технической базы школы |  |  |  |  |  | Директор |  |
| Подготовка нормативно - правовой базы по вопросу развития оценки качества знаний |  | 2024 г. |  | Составлен перечень измененных локальных актов | Обновлены локальные нормативные акты в соответствии с требованиями. |  |  |
| Вовлечение обучающихся в школьные олимпиады, смотры, конкурсы, научные общества и конференции. |  | Ежегодно |  | Повышение количества участников конкурсного движения | Создание базы данных одаренных учеников, заданий олимпиад, и продуктов деятельности учащихся. |  |  |
| Задача 3: Построение персонифицированной системы профессионального развития педагогов и руководителей, с целью повышения образовательных результатов, непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путём внедрения системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР |  |
| Проведение мониторинга педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования |  | 2025/2026 гг. |  | Проведение мониторинга | Составление графика повышения квалификации |  | Руководители РМО |
| Задача 4: Создание системы работы командного взаимодействия педагогов как средства формирования профессиональных компетенций и развития творческой инициативы как необходимое условие современных образовательных отношений с обучающимися. |  |  |  |  |  | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |
| Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. |  | 2024/2027 гг. |  | Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, | Локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов, синхронизация его с положением об оплате труда и коллективным договором |  |  |
| Задача 5: Развитие тернарной модели сетевого взаимодействия: детский сад – школа – ВУЗ – базовое предприятие для профессионального самоопределения, обучающегося посредством организации системы профориентационной работы, предпрофильной и профильной подготовки, обеспечивающего современное конвергентное образование выпускника школы, его будущую профессиональную успешность в любой отрасли народного хозяйства согласно личным интересам и возможностям. |  |  |  |  |  | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |
| Расширение системы сетевого взаимодействия и профильных занятий |  | 2024 г. |  | Повышение количества выпускников поступающих по выбранному профилю | Расписание занятий с применением сетевого взаимодействия |  | Сетевые партнеры |
| Включение в план профориентационной работы, участия в профессиональных пробах на региональных площадках |  | 2024/2027 гг. |  | Участие в профпробах | План профориентационной работы |  | Классные руководители |
| Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально техническую базу, образовательные ресурсы). |  | 2024 г. |  | Увеличение количества сетевых договоров | Договоры сетевого сотрудничества |  | Директор |
| Задача 6: Развитие направлений работы с семьей учащихся для создания положительного образа учителя, формирования понимания роли образования в современном обществе и государстве, создания системы эффективного взаимодействия школы и родителей. Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания детей как будущих граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |
| Организация творческих встреч, конференций, индивидуальных консультаций для педагогического коллектива по вопросам развития обучающихся |  |  |  | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах воспитания | Разработки планов лекций и практикумов для педагогов, посвященных вопросам воспитания и социализации |  | Классные руководители |
| Задача 7: Совершенствование системы независимой оценки качества образования, внутренних систем мониторинга. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды для формирования актуальных цифровых компетенций у обучающихся всех уровней и учителей, необходимых для организации самостоятельной работы в онлайн-образовании и самообразования. |  |  |  |  |  | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |
| Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией |  |  |  | Разработана модель ЦОС | Создана модель ЦОС школы интегрирующая в цифровом виде данные школы |  | Заместитель директора по ИКТ |